## Planilha1
AÇÕES TOMANDAS DURANTE O PROCESSO DO PROJETO INTEGRADOR UC-16:
2023-11-07 | No dia 07/11/2023, foi dada ínicio ao nosso projeto, onde consiste em solucionar uma situação problema para um cliente real ou fictício. Com isso damos ínicio ao nosso projeto, até então foi realizada um Formulário, contendo as informações de nosso cliente e de nosso projeto, para que tivessimos o nosso projeto validado pelo professor Glender.
2023-11-08 | No dia 08/11/2023, foi realizada a apresentação ao professor, para podermos ter o nosso projeto aceito para darmos relmente ínicio ao nosso projeto, durante a espera de nossa apresentação, resolvemos fazer um levantamento de nosso orçamneto, do valor em que iriamos cobrar de nossa cliente, e também damos ínicio a nossa documentação, conténdo mais informaçãoes de nosso sistema mostrando as suas funcionalidades.
09/11/2023 | No dia 09/11/2023, foi realizada a criação da logótipo de nosso projeto, mais o Gabriel Nathã já tinha feito a nossa logo, quando estavamos fazendo o nosso orçamento, então enviamos o nosso projeto no AVA, resolvemos dar continuidade na nossa documentação. Então foi realizado a criação dos diagramas de classe de uso, e o diagrama de classes, e fizemos umas alterções em nossa documentação em relação a nossa Regra de Negócio.
2023-11-10 | No dia 10/11/2023, foi realizada alterações na nossa documentação, em relação ao Diagrama pois percebemos alguns erros, e também foi realizada, a criação do nosso Weriframe, para que pudessimos ter a visualização de nosso site, através dessa visualização teriamos a noção de como ficaria o design de nosso sistema, e também fizemos o Diagrama MER, que trata-se de um Modelo de Entidade e Relacionamento são diagramas utilizados para projetar Bancos de Dados Relacionais foi isso que foi feito na nossa documentação, e também demos ínicio ao nosso Brifing.
2023-12-14 | 14/12/2023: No dia 14/12/2023 foi o nosso último dia de aula no Senac do ano. Durante o processo de férias assim como estava nas nossas condições em que tiraríamos algum dia do mês para podermos tirarmos algumas folgas, com isso demos continuidade em nosso projeto. O Luiz ficou encarregado de dar continuidade no projeto enquanto, o Gabriel Natã ficaria responsável por dar continuidade de nossos documentos, como estudar a nossa cliente, usando o Brifieng que foi feito, e terminar os detalhes dos nossos termos de condições do nosso contrato de pagamento, e também fazer modificações no nosso Wrarifreme caso ocorresse alguma mudança de planos, em relação ao design, essa foi a nossa estratégia tomada, durante as nossas férias do curso.
2023-12-18 | 18/12/2023: No dia 18/12/2023 foi dado início a nossa condição de férias, durante estes 4 dias foram finas de semana e incluindo a sexta-feira, após este período ficamos parados, para um descanso, e pensarmos como seria, feito o nosso projeto implementando os códigos. Neste dia voltamos com a retomada de nosso Projeto de Sistema Web para solucionarmos, o problema de nossa cliente. Então o Luiz começou a implementar os códigos em HTML, para podermos ter já o esqueleto de nosso sistema, e foi tirado 5 horas por dia para darmos foco ao nosso projeto, de segunda a sextas-feiras foi o combinado para darmos atenção ao nosso Projeto Integrador.
2023-12-19 | 19/12/2023: No dia 19/12/2023 o Luiz deu continuação ao projeto que tinha iniciado no dia 18 de dezembro, neste caso ele ficou amontando a estrutura, em HTML do Projeto iniciando primeiramente pelo cadastro que o usuário irá fazer para poder acesso ao sistema e poder ter promoções e descontos que será feito pela nossa cliente, sabendo disso foi feito já o formulário da nossa tela de cadastro. Após a realização da nossa tela de cadastro, foi realizada a nossa tela de login para que a pessoa tivesse o livre acesso do sistema, para isso fizemos um formulário para buscarmos os valores da tela de cadastro e do banco de dados.
2023-12-20 | 20/12/2023: O processo de construção das telas de nosso sistema começou a ficar demorado, pois o teclado ficou com defeito no drive, que não foi possível de resolve-lo a tempo, pois estávamos lutando contra o tempo, por isso o andamento do trabalho ficou mais lento, mais também não era impossível, pois o Luiz começou a utilizar o teclado virtual do computador, que está disponível nas configurações do Windows, então demos a sequência para as nossas telas HTML. Então demos sequência a nossa tela de Menu, onde o usuário poderá realizar compras dos produtos de nossa cliente, e como se tratava de um Menu onde o usuário poderia comprar os produtos, ficou um pouco mais complexo, pois teríamos que inserir, uma ferramenta que se oferece, opções de envio e recebimento, de pagamento - tanto nacionais quanto internacionais, para poder armazenar os dados bancários dos clientes.
2023-12-21 | 21/12/2023:No dia 21/12/2023 foi dado continuidade a tela de Menu, pois precisava de uma conta no PayPal, pois foi a ferramental escolhida, para fazermos os estatos bancários dos clientes, que acessaram o nosso sistema, então implementamos uma conta do PayPal, para podermos executar essas ações, após dois dias mexendo com o menu, demos início a nossa tela de carrinho de compras para que ficasse armazenados todos os produtos escolhidos, dentro de um carrinho de compras, e clara para que o usuário pudesse ver os seus produtos selecionados, para realizar o pagamento.
2023-12-22 | 22/12/2023: No dia 22/12/2023 foi finalizado as quatro telas principais de nosso Sistema, com isso começamos a realizar a lógica do sistema para que ele pudesse funcionar, então começamos a implementar a lógica primeiro, na nossa tela de cadastro, seguindo a mesma sequência de criação do HTML, utilizando o Java Script, para isso.
2023-12-26 | 26/12/2023: Por questão do natal e final de semana, demos uma pausa de nossos serviços, então após a nossa retomada, damos continuidade a implementar a nossa lógica usando Java Script, para que o sistema pudesse funcionar, e armazenar os dados que seriam inseridos tanto na tela de login quanto na tela de cadastro, do usuário, este foi o principal foco.
2023-12-27 | 27/12/2023: Já no dia 27/12/2023 demos continuidade para implementarmos o Java Script no nosso carrinho de compras e colocarmos a conta do PayPal, para que o usuário pudesse realizar compras pelo site sem problemas, e como se tratava de um comando um pouco mais delicados e complexo, demorou um pouco mais do que o esperado, então deixamos de lado, e fizemos primeiro o código em JS primeiro no carrinho para que o usuário pudesse ter uma visualização dos produtos que foram selecionados.
2023-12-28 | 28/12/2023: No dia 28/12/2023 demos então continuidade ao comando do PayPal, e depois de revermos o código, conseguimos achar o erro e então darmos continuidade ao projeto, então após a linguagem em Java foi terminada, demos a sequência em nosso projeto no CSS do sistema, onde se consistia na visualização do Projeto, para que ficasse intuitivo e fácil de manusear, e poder ficar mais atraente visualmente, e chamar atenção de nosso clientes que acessarão.
2023-12-29 | 29/12/2023: Se tratando de CSS demos um pouco mais de atenção, pois deveríamos seguir os padrões de nossa documentação, levando em consideração ao nosso Warifreime, que foi amontado, segundo o estilo, que a nossa cliente, gostaria de ter, para fazer a divulgação de seus produtos, então no dia 29/12/2023, demos início ao código do CSS e mexermos no design do projeto e claro fizemos por ordem das telas que tínhamos começando pela tela de cadastro.
2024-01-02 | 02/01/2024: Devido aos finais de semana, e questão da virada do ano, e dos finais de semana, voltamos a ativa no dia 02/01/2024 para darmos continuidade do CSS, e como os códigos em CSS não é nada tão complexo não demoro muito, então fomos já para a tela de login, depois, de algumas horas fomos para a tela de menu, e nesta tela foi um pouco mais demorada pela questão de conter produtos e muitos botões em uma única tela.
2024-01-03 | 03/01/2024: Então continuamos a dar continuidade no CSS, só que desta vez sendo voltada, para o carrinho de compras para ficar algo mais organizados e bonito visualmente, e conseguimos levar o projeto a cada dia mais adiante.
2024-01-04 | 04/01/2024: No dia 04/01/2024 demos continuidade ao CSS dando uma modificação para podermos ter uma visualização melhor do projeto, então com o CSS pronto, acabamos tendo um contratempo, porque após o CSS ter ficado pronto o funcionamento do processo de cadastro do nosso site começou a dar problemas e ficamos deste dia em diante tendo de concertá-lo por isso resolvemos esperar pela volta do curso, por que poderíamos tirar as nossas dúvidas com o professor se fosse necessário, e termos as ferramentas mais necessárias, pois o Desktop da Instituição era bem melhor que o da casa do Luiz, pois estava programando sem teclado, conseguindo somente pelo virtual, então resolvemos dar um tempo ao nosso projeto.
2024-01-15 | 15/01/2024: No dia 15/01/2024 foi dado a iniciativa de retomada do curso, para voltarmos a focar no nosso projeto da UC-16, com isso foi dado início, ao cronograma de nossas aulas de P.I para focarmos em nosso projeto, no caso teremos apenas os dias 17, 18, e 19 de janeiro para fazermos os que falta em nosso projeto, com isso entregaremos no dia 23/01/2024 o nosso projeto para ser feito a avaliação. E já que o nosso tempo e bem corrido, começamos dando uma olhada em nossa documentação para fazermos a verificação de nosso Sistema, e após fazermos a verificação, vimos que a internet do Senac tinha caído, então não podemos dar continuidade ao nosso projeto, para mexermos principalmente no CSS, pois durante as férias, o Luiz esqueceu de copiar a documentação atualizada então não podemos ver o modelo de nosso Warifreime, para fazermos como foi planejado, mais com a estrutura, do nosso projeto já estava quase pronta, resolvemos dar mais atenção ao nosso CSS, mais até então a rede ainda não tinha voltado, então o Luiz ficou encarregado de atualizar a nossa planilha de ações, e fazer a documentação, de nossas ações tomadas durante o dia, para ver se estávamos realmente fazendo o projeto.
2024-01-16 | 16/01/2024: No dia 16/01/2024 tentamos dar continuidade ao nosso projeto integrado para darmos os nossos toques finais, mais a rede da Instituição do Senac ainda não tinha voltado, então fizemos uma prova prática com base no aprendemos no decorrer do curso, por isso não foi possível de realizarmos algumas alterações.
2024-01-17 | 17/01/2024: No dia 17/01/2024 demos já continuidade no P.I pois a rede já tinha cedo restaurada, então o Luiz, mostrou o que tinha feito durante as férias, após avaliar, lembramos que faltava colocarmos o código em PHP para, conectarmos o nosso Banco de Dados para que possamos salvar os nossos produtos e inserir também novos usuários para poderem se cadastrar e ficarem armazenados no sistema, e atualizamos o nosso CSS dando uns toques finais do site, e também atualizamos o nosso plano de ação.